## Formato Bitácora
Versión: 02
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de Servicios Financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Cuenta de Alto Costo | [6 empty] | xxx |  | 1 |  |  | Febrero 03 hasta Febrero 17
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Fernando Valderrama Castellanos | [5 empty] | 3164977243 |  |  |  | fvalderrama@cuentadealtocosto.org
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | x | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Kevin's vega quiroga |  |  |  |  | 1001299911 |  |  | 3114444064 |  |  |  | kvega@cuentadealtocosto.org
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2141467 | [5 empty] | ADSI
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Se construye los nuevos requerimientos funcionales para el proyecto (FormularioPublico) | [5 empty] | 2022-03-16 | 2022-02-17 | Se cumple con la tarea asignada,comprendiendo necesidades del cliente.
Se construye diagrama relacional de la BD a utilizar | [5 empty] | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Se cumple con la tarea asignada.
Se desarrolla BD con tablas y datos encesarios previamente analizados | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Se cumple con la tarea asignada.
Se construye Front-end del formulario con validaciones Front-end | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Se cumple con la tarea asignada. Aumentando las interanciones al llenar el formulario con JS
Se desarrolla validaciones en el back-end a nuestro formulario | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Se cumple con la tarea asignada. Aumentando la seguridad de nuestro codigo y BD
Se crea funcionalidad de alarmas | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-02 | Se crea Funcionalidad al enviar formulario, se crean alarmas automaticas
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Kevin's Vega Quiroga | [5 empty] | xx | [5 empty] | xx
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
| RAFAEL ORLANDO MONTOYA OVIEDO | [11 empty] | xxx
xx
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Instructivo (hidden)
BITACORA DE SEGUIMIENTO | [8 empty] | Consecutivo
A medida que vaya realizando las bitacoras le coloca el número respectivo, es decir, si es la primera bitacora será el # 1
Nombre de la empresa donde esta realizando las prácticas académicas |  |  |  | NIT DE LA EMPRESA
Nombre del jefe inmediato |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono de la empresa |  |  | Correo electrónico del jefe inmediato
Seleccione con una "X" el tipo de contrato
CONTRATO DE APRENDIZAJE | ASESORIA MYPIMES |  | CONTRATO LABORAL |  |  |  | PROYECTO
Nombre del aprendiz |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono del aprendiz |  |  | Correo electrónico del aprendiz
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | PERIODO / MES |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES DEL APRENDIZ Y/O JEFE INMEDIATO
Se detalla la actividad realzada |  | Se ubica el mes que realiza la actividad escrita en la celda anterior |  | Se coloca el nombre del registro, por ejemplo, si la actividad fue una inspección, entonces la evidencia es la inspección |  |  |  | Se diligencia sólo si tienen alguna observación, si no la tienen se deja en blanco
Firma del jefe inmediato y sello de la empresa |  | Firma del aprendiz |  |  |  | Firma del instructor
[5 empty] | Fecha de entrega de la bitácora: |  |  |  | Lo diligencia el instructor que recibe la bitácora
[5 empty] | Firma de recibido: |  |  |  | firma el instructor que recibe la bitácora